个性化旅游系统项目计划书

(基于前后端分离架构)

一、 项目概述

项目名称：个性化旅游系统
项目周期：第6周 ~ 第16周（共11周）
技术架构：前后端分离

前端：Vue.js + Leaflet.js + Bootstrap

后端：Python Flask + MySQL

协作工具：Git + API 文档
核心功能：旅游推荐、路线规划、场所查询、旅游日记管理
项目目标：开发一个功能完整、用户体验良好的个性化旅游推荐与规划平台，确保每位成员在算法设计与实现方面得到充分实践。

二、 项目团队与分工

| 成员 | 角色 | 核心职责 | 负责算法模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| A同学 | 项目经理 + 推荐模块 | 需求管理、项目协调、推荐系统前后端开发 | 堆排序、快速选择、倒排索引、协同过滤 |
| B同学 | 算法工程师 + 路径模块 | 路径规划算法设计与实现、图数据结构 | Dijkstra、TSP近似算法、图遍历优化 |
| C同学 | 后端架构 + 数据模块 | 数据库设计、后端API开发、场所查询、日记后端 | 范围查询、霍夫曼压缩、空间索引、文本搜索 |
| D同学 | 前端架构 + 交互模块 | 前端框架搭建、UI/UX设计、地图可视化、交互逻辑 | 路径平滑算法、地图标记聚类、前端缓存管理 |

| 阶段 | 周期 | 主要目标 | 关键产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 架构设计与接口定义 | 第6周 | 确定技术栈，完成项目骨架与API契约 | 接口文档、项目骨架代码、算法清单 |
| 2. 核心模块并行开发 | 第7-12周 | 实现四大核心功能模块及其算法 | 功能模块代码、算法实现、单元测试 |
| 3. 前后端集成与测试 | 第13-14周 | 完成系统联调、测试与性能优化 | 可演示的集成系统、测试报告 |
| 4. 项目验收与交付 | 第15-16周 | 系统演示、项目总结与材料提交 | 演示视频、项目文档、最终源码 |

三、 总体里程碑

| 阶段 | 周期 | 主要目标 | 关键产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 架构设计与接口定义 | 第6周 | 确定技术栈，完成项目骨架与API契约 | 接口文档、项目骨架代码、算法清单 |
| 2. 核心模块并行开发 | 第7-12周 | 实现四大核心功能模块及其算法 | 功能模块代码、算法实现、单元测试 |
| 3. 前后端集成与测试 | 第13-14周 | 完成系统联调、测试与性能优化 | 可演示的集成系统、测试报告 |
| 4. 项目验收与交付 | 第15-16周 | 系统演示、项目总结与材料提交 | 演示视频、项目文档、最终源码 |

四、 详细周度计划

第6周：架构设计与接口定义

本周目标：完成前后端分离架构搭建，明确接口规范，启动算法设计。
详细任务：

全体成员：参与技术栈确认与架构讨论。

A同学：组织会议，确定最终功能清单，编写推荐模块API接口文档。

B同学：设计路径规划模块API接口，完成图数据结构基础类实现。

C同学：设计数据库ER图，完成MySQL表结构创建，编写场所查询与日记模块API接口文档。

D同学：搭建Vue.js前端项目骨架，集成Router、Leaflet、Bootstrap，设计前端组件结构。

产出物：

《API接口文档》

数据库ER图

前端与后端项目基础骨架

《系统架构图》

第7-8周：推荐模块开发

本周目标：完成推荐模块的前后端开发与算法集成。
详细任务：

后端 (A同学)：

实现堆排序/快速选择算法用于Top-N推荐。

实现倒排索引算法用于关键字快速检索。

开发 /api/recommend 相关接口。

前端 (D同学)：

开发推荐结果展示页面。

实现用户偏好设置交互组件。

调用推荐API并动态渲染结果。

协作：B同学协助优化数据结构，C同学确保数据接口高效。

第9-10周：路线规划模块开发

本周目标：完成路径规划模块的前后端开发与地图可视化。
详细任务：

后端 (B同学)：

实现Dijkstra最短路径算法。

实现TSP（旅行商问题）近似算法（如最近邻法）。

开发 /api/route-plan 相关接口。

前端 (D同学)：

实现地图路径绘制与平滑显示。

开发起点、终点及途经点标记交互。

集成路径规划API并处理结果可视化。

协作：A同学协助测试路径结果合理性，C同学提供地理位置数据支持。

第11周：场所查询模块开发

本周目标：完成场所查询模块的前后端开发。
详细任务：

后端 (C同学)：

实现基于距离的范围查询算法。

实现按类别过滤的快速检索。

开发 /api/places/nearby 查询接口。

前端 (D同学)：

开发场所搜索与筛选界面。

实现地图范围选择交互（如圆形绘制）。

展示查询结果列表与地图标记。

协作：A同学协助结果排序，B同学协助距离计算逻辑。

第12周：旅游日记模块开发

本周目标：完成旅游日记模块的增删改查与特色功能。
详细任务：

后端 (C同学)：

实现日记的CRUD（增删改查）API。

实现霍夫曼编码算法用于日记文本压缩。

开发 /api/diaries 相关接口。

前端 (D同学)：

开发日记编辑、浏览、详情页面。

实现图片上传、预览功能。

集成日记API，实现前后端数据联动。

协作：A同学设计日记内容的关联推荐逻辑。

第13周：前后端集成联调

本周目标：将所有模块集成到统一系统中，解决接口连通性问题。
详细任务：

C同学：主导后端API联调，统一处理跨域等集成问题。

D同学：主导前端整合，统一路由与状态管理，确保页面流畅跳转。

A、B同学：分别测试推荐、路径模块与前后端的对接，修复接口错误。

全体：进行第一轮集成测试，记录并修复Bug清单。

第14周：系统测试与算法优化

本周目标：进行全面测试，优化系统性能与算法效率。
详细任务：

A同学：测试推荐算法准确率与响应时间，优化排序性能。

B同学：分析路径规划算法的时间复杂度，优化图遍历策略。

C同学：进行系统压力测试，优化数据库查询与索引。

D同学：进行多浏览器兼容性测试，优化前端渲染性能与用户体验。

产出：《系统测试报告》、《算法性能分析报告》。

第15周：验收准备

本周目标：完成所有交付材料的准备与演示排练。
详细任务：

D同学：制作项目演示PPT与讲解视频。

A、B同学：准备各自负责功能的演示脚本与算法讲解。

C同学：准备部署环境，整理技术文档与部署手册。

全体：进行多次演示排练，完善项目文档。

第16周：项目收官

本周目标：完成最终演示、验收并提交所有材料。
详细任务：

进行最终项目演示。

回答老师提问。

提交所有源代码、文档、报告等最终材料。

五、 核心算法清单

| 成员 | 负责的核心算法 |
| --- | --- |
| A同学 | 1. 堆排序算法 2. 快速选择算法 3. 倒排索引算法 4. 协同过滤/内容推荐算法 |
| B同学 | 1. Dijkstra最短路径算法 2. TSP近似算法（最近邻法） 3. 图遍历算法（BFS/DFS） 4. 地理距离计算优化 |
| C同学 | 1. 范围查询算法（圆形/矩形） 2. 霍夫曼编码压缩算法 3. 文本搜索/模式匹配算法 4. 数据库索引与查询优化 |
| D同学 | 1. 路径平滑绘制算法（贝塞尔曲线） 2. 地图标记聚类算法 3. 前端缓存管理算法（如LRU） 4. 前端数据排序与搜索算法 |

六、 Git版本控制规范

分支模型：

main：稳定版本分支，受保护。

dev：集成分支，用于日常开发和测试。

feature/姓名-功能描述：功能开发分支。

开发流程：

从 dev 分支创建功能分支。

在功能分支上进行开发，定期提交。

完成功能后，向 dev 分支发起 Pull Request (PR)。

必须经过至少一位其他成员的代码审查后方可合并。

合并后，删除该功能分支。

提交信息：要求清晰，使用前缀如 feat:, fix:, docs:, refactor:。

七、 风险评估与应对措施

| 风险类型 | 预防措施 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 进度延迟 | 制定详细的周计划，每周进行进度同步与检查。 | 调整任务优先级，团队成员互相支援。 |
| 技术难题 | 前期进行充分的技术调研，为关键算法预留缓冲时间。 | 查阅官方文档、请教老师、使用AI辅助调试。 |
| 集成冲突 | 前期严格定义API接口，定期同步 dev 分支。 | 及时沟通，组织集中调试解决冲突。 |
| 数据问题 | 提前验证数据来源的可靠性与质量。 | 准备备用数据或数据生成方案。 |

文档版本：V1.0
最后更新日期：第6周