个性化旅游系统项目计划书

(基于前后端分离架构)

一、 项目概述

项目名称：个性化旅游系统
项目周期：第6周 ~ 第16周（共11周）
技术架构：基于前后端分离的、支持多用户并发的B/S架构Web应用。

前端：Vue.js + Leaflet.js + Bootstrap

后端：Python Flask + MySQL

协作工具：Git + API 文档
核心功能：旅游、推荐、路线规划、场所查询、旅游日记管理

景点：初期：虚拟数据集；中期：上海外滩周边区域； 后期：GeoNames、OpenStreetMap里标准测试数据集。
项目目标：开发一个功能完整、用户体验良好的个性化旅游推荐与规划平台，确保每位成员在算法设计与实现方面得到充分实践。

二、 项目团队与分工

| 成员 | 角色 | 核心职责 | 负责算法模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甘和君 | 项目经理 + 推荐模块 | 需求管理、项目协调、推荐系统前后端开发 | 堆排序、快速选择、倒排索引、协同过滤 |
| 蔡佩霖 | 算法工程师 + 路径模块 | 路径规划算法设计与实现、图数据结构 | Dijkstra、TSP近似算法、图遍历优化 |
| 刘永琰 | 后端架构 + 数据模块 | 数据库设计、后端API开发、场所查询、日记后端 | 范围查询、霍夫曼压缩、空间索引、文本搜索 |
| 唐士淼 | 前端架构 + 交互模块 | 前端框架搭建、UI/UX设计、地图可视化、交互逻辑 | 路径平滑算法、地图标记聚类、前端缓存管理 |

| 阶段 | 周期 | 主要目标 | 关键产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 架构设计与接口定义 | 第6周 | 确定技术栈，完成项目骨架与API契约 | 接口文档、项目骨架代码、算法清单 |
| 2. 核心模块并行开发 | 第7-12周 | 实现四大核心功能模块及其算法 | 功能模块代码、算法实现、单元测试 |
| 3. 前后端集成与测试 | 第13-14周 | 完成系统联调、测试与性能优化 | 可演示的集成系统、测试报告 |
| 4. 项目验收与交付 | 第15-16周 | 系统演示、项目总结与材料提交 | 演示视频、项目文档、最终源码 |

三、 总体里程碑

| 阶段 | 周期 | 主要目标 | 关键产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 架构设计与接口定义 | 第6周 | 确定技术栈，完成项目骨架与API契约 | 接口文档、项目骨架代码、算法清单 |
| 2. 核心模块并行开发 | 第7-12周 | 实现四大核心功能模块及其算法 | 功能模块代码、算法实现、单元测试 |
| 3. 前后端集成与测试 | 第13-14周 | 完成系统联调、测试与性能优化 | 可演示的集成系统、测试报告 |
| 4. 项目验收与交付 | 第15-16周 | 系统演示、项目总结与材料提交 | 演示视频、项目文档、最终源码 |

四、 详细周度计划

第6周：架构设计与接口定义

本周目标：完成前后端分离架构搭建，明确接口规范，启动算法设计。
详细任务：

全体成员：参与技术栈确认与架构讨论。

甘和君：组织会议，确定最终功能清单，编写推荐模块API接口文档。

蔡佩霖：设计路径规划模块API接口，完成图数据结构基础类实现。

刘永琰：设计数据库ER图，完成MySQL表结构创建，编写场所查询与日记模块API接口文档。

唐士淼：搭建Vue.js前端项目骨架，集成Router、Leaflet、Bootstrap，设计前端组件结构。

产出物：

《API接口文档》

数据库ER图

前端与后端项目基础骨架

《系统架构图》

第7-8周：推荐模块开发

本周目标：完成推荐模块的前后端开发与算法集成。
详细任务：

后端 (甘和君)：

实现堆排序/快速选择算法用于Top-10推荐。

实现倒排索引算法用于关键字快速检索。

开发 /api/recommend 相关接口，支持按热度、评价排序。

前端 (唐士淼)：

开发推荐结果展示页面，支持前10个景点的突出显示

实现用户偏好设置和关键字查询交互组件

调用推荐API并动态渲染结果。

协作：蔡佩霖协助优化大规模数据下的排序性能，刘永琰确保景点数据接口高效(支持200+景点数据)。

第9-10周：路线规划模块开发

本周目标：完成路径规划模块的前后端开发与地图可视化。
详细任务：

后端 (蔡佩霖)：

实现Dijkstra最短路径算法（处理200+顶点、200+边的道路图）。

实现TSP近似算法，支持多景点游览路线规划。

开发 /api/route-plan 相关接口，支持单点和多点路劲规划。

前端 (唐士淼)：

实现地图路径绘制与平滑显示，支持200+条道路的可视化。

开发起点、终点及途经点标记交互。

集成路径规划API并处理复杂路径结果可视化。

协作：甘和君协助测试路径结果合理性，刘永琰提供地理位置数据支持。

第11周：场所查询模块开发

本周目标：完成场所查询模块的前后端开发。
详细任务：

后端 (刘永琰)：

实现基于距离的范围查询算法。

实现按10+种设施类别过滤的快速检索。

开发 /api/places/nearby 查询接口，支持50+个设施的查询排序。

前端 (唐士淼)：

开发场所搜索与10+种类别筛选界面。

实现地图范围选择交互（如圆形绘制）。

展示查询结果列表与地图标记，按距离排序显示。

协作：甘和君协助结果排序，蔡佩霖协助距离计算逻辑。

第12周：旅游日记模块开发

本周目标：完成旅游日记模块的增删改查与特色功能。
详细任务：

后端 (刘永琰)：

实现日记的CRUD（增删改查）API。

实现霍夫曼编码算法用于日记文本压缩。

开发 /api/diaries 相关接口，支持按热度、评分排序。

前端 (唐士淼)：

开发日记编辑、浏览、详情页面，支持文字、图片上传。

实现图片预览和多媒体内容展示功能。

集成日记API，实现前后端数据联动。

协作：甘和君设计日记内容的关联推荐逻辑。

第13周：前后端集成联调

本周目标：将所有模块集成到统一系统中，解决接口连通性问题。
详细任务：

刘永琰：主导后端API联调，统一处理跨域等集成问题。

唐士淼：主导前端整合，统一路由与状态管理，确保页面流畅跳转。

A、蔡佩霖：分别测试推荐、路径模块与前后端的对接，修复接口错误。

全体：进行第一轮集成测试，重点验证200+景点数据的处理性能，记录并修复Bug清单。

第14周：系统测试与算法优化

本周目标：进行全面测试，优化系统性能与算法效率。
详细任务：

甘和君：测试推荐算法准确率与响应时间，优化排序性能。

蔡佩霖：分析路径规划算法的时间复杂度，优化图遍历策略。

刘永琰：进行系统压力测试，优化数据库查询与索引。

唐士淼：进行多浏览器兼容性测试，优化前端渲染性能与用户体验。

产出：《系统测试报告》、《算法性能分析报告》。

第15周：验收准备

本周目标：完成所有交付材料的准备与演示排练。
详细任务：

唐士淼：制作项目演示PPT，重点展示4大核心功能。

甘和君、蔡佩霖：准备各自负责功能的演示脚本与算法讲解。

刘永琰：准备部署环境，整理技术文档与部署手册。

全体：进行多次演示排练，完善项目文档。

第16周：项目收官

本周目标：完成最终演示、验收并提交所有材料。
详细任务：

进行最终项目演示。

回答老师提问。

提交所有源代码、文档、报告等最终材料。

五、 核心算法清单

| 成员 | 负责的核心算法 |
| --- | --- |
| 甘和君 | 1. 堆排序算法 2. 快速选择算法 3. 倒排索引算法 4. 协同过滤/内容推荐算法 |
| 蔡佩霖 | 1. Dijkstra最短路径算法 2. TSP近似算法（最近邻法） 3. 图遍历算法（BFS/DFS） 4. 地理距离计算优化 |
| 刘永琰 | 1. 范围查询算法（圆形/矩形） 2. 霍夫曼编码压缩算法 3. 文本搜索/模式匹配算法 4. 数据库索引与查询优化 |
| 唐士淼 | 1. 路径平滑绘制算法（贝塞尔曲线） 2. 地图标记聚类算法 3. 前端缓存管理算法（如LRU） 4. 前端数据排序与搜索算法 |

六、 Git版本控制规范

分支模型：

main：稳定版本分支，受保护。

dev：集成分支，用于日常开发和测试。

feature/姓名-功能描述：功能开发分支。

开发流程：

从 dev 分支创建功能分支。

在功能分支上进行开发，定期提交。

完成功能后，向 dev 分支发起 Pull Request (PR)。

必须经过至少一位其他成员的代码审查后方可合并。

合并后，删除该功能分支。

提交信息：要求清晰，使用前缀如 feat:, fix:, docs:, refactor:。

七、 风险评估与应对措施

| 风险类型 | 预防措施 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 进度延迟 | 制定详细的周计划，每周进行进度同步与检查。 | 调整任务优先级，团队成员互相支援。 |
| 技术难题 | 前期进行充分的技术调研，为关键算法预留缓冲时间。 | 查阅官方文档、请教老师、使用AI辅助调试。 |
| 集成冲突 | 前期严格定义API接口，定期同步 dev 分支。 | 及时沟通，组织集中调试解决冲突。 |
| 数据问题 | 提前验证数据来源的可靠性与质量。 | 准备备用数据或数据生成方案。 |

文档版本：V1.1
最后更新日期：第6周